## ProjeTakvimi
Proje ID | Görev Adı | Sorumlu | Departman | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Planlanan Süre (Gün) | Tamamlanma % | Durum | Öncelik | Bağımlı Görev ID | Notlar | Gecikme Durumu | 01.01.2026 | 08.01.2026 | 15.01.2026 | 22.01.2026 | 29.01.2026 | 05.02.2026 | 12.02.2026 | 19.02.2026 | 26.02.2026 | 05.03.2026
PJT-001 | Analiz Toplantısı | Mehmet Yılmaz | PMO | 2026-01-03 | 2026-01-05 |  | 60% |  | Yüksek | PJT-001 | Proje başlangıç toplantısı |  | █
PJT-002 | Gereksinim Dokümanı | Ayşe Demir | İş Analizi | 2026-01-06 | 2026-01-12 |  | 45% |  | Yüksek | PJT-001 | BRD hazırlanacak |  | █ | █
PJT-003 | Tasarım Onayı | Mustafa Kaya | UX/UI | 2026-01-13 | 2026-01-16 |  | 20% |  | Orta | PJT-002 | Mockup onayı |  |  | █ | █
PJT-004 | Geliştirme Sprint 1 | Fatma Şahin | Yazılım | 2026-01-17 | 2026-01-31 |  | 10% |  | Yüksek | PJT-003 | İlk sprint |  |  |  | █ | █ | █
PJT-005 | Test Planı | Ali Koç | QA | 2026-01-20 | 2026-01-24 |  | 0% |  | Orta | PJT-004 | Test senaryoları |  |  |  | █ | █
PJT-006 | Entegrasyon Testleri | Zeynep Arslan | QA | 2026-02-01 | 2026-02-10 |  | 0% |  | Yüksek | PJT-005 | API testleri | [5 empty] | █ | █
PJT-007 | Kullanıcı Eğitimi | Can Aydın | Eğitim | 2026-02-12 | 2026-02-14 |  | 0% |  | Düşük | PJT-006 | Son kullanıcı eğitimi | [7 empty] | █
PJT-008 | Go-Live Hazırlığı | Elif Çelik | PMO | 2026-02-15 | 2026-02-18 |  | 0% |  | Yüksek | PJT-007 | Canlı hazırlık | [7 empty] | █
PJT-009 | Canlıya Alma | Hüseyin Ersoy | IT Operasyon | 2026-02-19 | 2026-02-20 |  | 0% |  | Yüksek | PJT-008 | Deployment | [8 empty] | █
PJT-010 | Post-Launch Destek | Hatice Karaca | Destek | 2026-02-21 | 2026-02-28 |  | 0% |  | Orta | PJT-009 | Hypercare dönemi | [8 empty] | █ | █

## GörevÖzeti
📊 PROJE YÖNETİM PANELİ - GÖREV ÖZETİ
Toplam Görev | Tamamlanan Görev | Devam Eden Görev | Başlamamış Görev | Ort. Tamamlanma % | Ort. Süre (Gün) | Geciken Görev
Durum | Görev Sayısı |  | Öncelik | Görev Sayısı
Tamamlandı |  |  | Yüksek
Devam Ediyor |  |  | Orta
Başlamadı |  |  | Düşük

## Açıklamalar
📋 GANTT ŞEMAsı EXCEL ŞABLONU - KULLANIM KILAVUZU
GENEL BİLGİLER
Şablon Adı | Gantt Şeması Excel Şablonu
Amaç | Proje görevlerini takvime bağlı olarak görselleştirmek ve takip etmek
Hedef Kullanıcı | Proje yöneticileri, takım liderleri, PMO ekipleri
Tarih Formatı | GG.AA.YYYY (Örn: 03.01.2026) — Türk standartı
SAYFA AÇIKLAMALARI
ProjeTakvimi | Ana Gantt görünümü. Görevleri, tarihleri ve Gantt çubuklarını içerir.
GörevÖzeti | KPI paneli ve grafikler. Proje durumuna genel bakış.
Açıklamalar | Bu sayfa. Kullanım talimatları ve alan açıklamaları.
SÜTUN AÇIKLAMALARI (ProjeTakvimi)
A - Proje ID | Her göreve benzersiz kimlik atayın. Örn: PJT-001
B - Görev Adı | Görevin kısa ve açıklayıcı adı
C - Sorumlu | Görevi üstlenen kişinin tam adı
D - Departman | Sorumlu kişinin çalıştığı departman
E - Başlangıç Tarihi | Görevin başladığı tarih (GG.AA.YYYY formatında girin)
F - Bitiş Tarihi | Görevin tamamlanması beklenen tarih
G - Planlanan Süre | Otomatik hesaplanır: =Bitiş-Başlangıç+1 (gün cinsinden)
H - Tamamlanma % | 0 ile 100 arasında yüzde değeri girin (0% = başlamadı, 100% = bitti)
I - Durum | Otomatik hesaplanır: H sütununa göre Başlamadı/Devam Ediyor/Tamamlandı
J - Öncelik | Açılır listeden seçin: Yüksek / Orta / Düşük
K - Bağımlı Görev | Bu görevin başlaması için tamamlanması gereken görevin ID'si
L - Notlar | Görevle ilgili ek açıklamalar, riskler veya bilgiler
M - Gecikme Durumu | Otomatik: Bugün > Bitiş tarihi ve tamamlanmadıysa 'Gecikti' gösterir
GANTT ALANI (N+ Sütunlar)
Renk Anlamları
Yeşil (█) | Tamamlanmış görev — Tamamlanma % = 100
Turuncu (█) | Devam eden görev — Tamamlanma % > 0
Mavi (█) | Henüz başlamamış görev — Tamamlanma % = 0
VERİ GİRİŞİ KURALLARI
Tamamlanma % | Yalnızca 0-100 arası tam sayı girin. Hücre otomatik % formatlar.
Tarih Girişi | Excel'in tarihi tanıması için GG.AA.YYYY formatını kullanın.
Durum Seçimi | I sütunu formül ile otomatik dolar — manuel değiştirmeyin.
Öncelik Seçimi | J sütununda açılır liste (dropdown) mevcuttur, listeden seçin.
Yeni Görev Ekleme | 11. satırdan itibaren aynı format ile yeni satırlar ekleyebilirsiniz.
FİLTRE VE SIRALAMA
Filtre Kullanımı | ProjeTakvimi sayfasında başlık satırında otomatik filtreler açıktır.
Departmana Göre | D sütunundan departman filtresi uygulayarak ekip görünümü elde edin.
Önceliğe Göre | J sütunundan Yüksek seçerek kritik görevleri izole edin.
Duruma Göre | I sütunundan 'Gecikti' veya 'Devam Ediyor' filtreleyerek aksiyon alın.
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
Durum - Tamamlandı | Yeşil arka plan, koyu yeşil yazı
Durum - Devam Ediyor | Turuncu arka plan, koyu turuncu yazı
Durum - Başlamadı | Mavi arka plan, koyu mavi yazı
Gecikme - Gecikti | Kırmızı arka plan, koyu kırmızı yazı
Öncelik - Yüksek | Kırmızı tonda arka plan
Öncelik - Orta | Turuncu tonda arka plan
Öncelik - Düşük | Yeşil tonda arka plan
💡 İpucu: Gantt alanı haftalık ölçekte tasarlanmıştır. Görev tarihlerine göre █ simgesi otomatik yerleştirilir.